## Лист1
| Дата начала | Дата завершения | Длительность
Распределение обязанностей | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 1
Разработка use case | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 3
Разработка документации | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 13
Разработка дизайна | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 3
Работа с Excel и БД. Создание базы и запросов | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 10
Разработка самой программы, программирование | 2023-10-15 | 2023-10-22 | 8
Откладка и тестирование | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 1
Итоговое тестирование и завершение | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1